|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:Генеральный директор ОАО «Дубровицы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильев А.Г. | Утверждаю: Заместитель Главы Администрации сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района МО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Н. Куренинов |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и модернизация системы водоснабжения

Сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области на

2015-2017 годы»

(внесение изменений)

Московская область, Подольский район, с.п. Дубровицкое 2015

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения

**открытого акционерного общества «Дубровицы»**

(наименование регулируемой организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Открытое Акционерное общество «Дубровицы» |
| Местонахождение регулируемой организации | 142132 Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2017 г.г. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель генерального директораТелкова Елена Владимировна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 142132 Московская область, Подольский район, поселок Дубровицытел. (4967) 65-12-33e-mail: dubrovici@mail.ru  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства московской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 127006 г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр П.В. Жданов |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Распоряжение «Об утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» №22 от 12.12.2013  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 127006 г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13тел +7 495 699-93-84 факс +7 495 650-33-59[mgkh.mosreg.ru](http://mgkh.mosreg.ru)mingkh@mosreg.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 142132, п Московская область Подольский район, поселок Дубровицы, дом 35а  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель Главы Администрации сельского поселения Дубровицкое Куренинов Сергей Николаевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 10.10.2013 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 142132, поселок Дубровицы, дом 35аТел +7 (4967) 65-12-67e-mail: dubrovici@mail.ru  |

Генеральный директор Васильев А.Г.

 М.П.

Инвестиционная программа

**открытого акционерного общества «Дубровицы»**

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мер-тий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| Наим-ие показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. **Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:**
 |
| 1.1. | Реконструкция сетевого хозяйства с увеличением диаметра и мощности | -обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения, техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ОАО «Дубровицы» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг | Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы | мощность | М.куб |  |  | 2014 | 2017 | 1245 | 100 | 490 | 335 | 320 | 1145 |  |
| 1.2 | Реконструкция ВЗУ с увеличением мощности | -обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения -техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ОАО «Дубровицы» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг | Московская область, Подольский район, поселок Кузнечики " | мощность | М. куб. |  |  | 2017 | 2017 | 8280 |  |  |  | 8280 |  | 6250 |
| **ИТОГО по программе** | **9525** | **100** | **490** | **335** | **8600** | **1145** | **6250** |

Генеральный директор Васильев А.Г.

Плановые значения показателей,

достижение которых предусмотрено в результате реализации

мероприятий инвестиционной программы

**открытое акционерное общество «Дубровицы»**

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой водопроводной нагрузки новых потребителей | М. куб//ч | 195 | 195 | 25 | 50 | 120 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |
| 5 |  | М куб. в год |  |  |  |  |  |
| Потери в сетях при транспортировке  | % от полезного отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |

Генеральный директор Васильев А.Г.

 М.П.

Финансовый план

**открытого акционерного общества «Дубровицы»**

 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере водоснабжения на 2015-2017 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |
| указать вид деятельности | указать вид деятельности | 2015 | 2016 | 2017 |
| Текущая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1105 |  | 1105 | 450 | 335 | 320 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 6250 |  | 6250 |  |  | 6250 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | займы организаций | 2070 |  | 2070 | 40 |  | 2030 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **9425** |  | **9425** | **490** | **335** | **8600** |

Генеральный директор Васильев А.Г. М.П.